## POA PASNAP II 2025
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - KfW Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas - fase II (PASNAP II) BMZ 2017.6893.6 Plan Operativo Anual (POA) 2025
Medidas |  | Costos (EUR) | [6 empty] | Financiamiento (EUR) Total del POG |  | Cronograma de gastos del aporte KfW (EUR)
Código | Medida | Código | Objeto de inversión | Áreas de Intervención | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | MAATE | KfW | 2025 | I | II | III | IV
Nuevo 2025
Arrastre 2024 en ejecución
Arrastre 2024 por ejecutar
COMPONENTE I : Fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas marino-costeras
1.01 | Elaboración y actualización de instrumentos de gestión para las APMC | 1.01.01 | Actualización de los planes de manejo para la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, Reserva Ecológica Manglares Churute y Reserva Marina El Pelado | Cayapas-Mataje, Churute y El Pelado | Documento | 1 | 21230 | 21230 |  | 102996 | 21230 | 21230 |  |  |  | OK
|  | 1.01.02b | Actualización del Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva de Producción de Fauna Marino-Costera Puntilla de Santa Elena y elaboración del Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje (PMV) (Instrumentos técnicos de gestión) | Santa Elena y Cayapas-Mataje | Documento | 2 | 10000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  | OK
Total Instrumentos de Gestión | [7 empty] | 41230 | 0 | 122996 | 41230 | 21230 | 10000 | 10000 | 0 | OK
1.02 | Construcción de Infraestructura Administrativa | 1.02.01 | Estudio de suelo para la construcción de la sede administrativa del RVSMC Pacoche | Pacoche | Documento | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  | OK
|  | 1.02.03a | Ampliación de la sede administrativa de la RPFMC Puntilla de Santa Elena | Santa Elena | Obra | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 20000 |  |  |  | 20000 | OK
|  | 1.02.03b | Readecuación de sede administrativa para la RE Manglares Churute | Churute | Obra | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 20000 |  |  |  | 20000 | OK
|  | 1.02.04 | Construcción de cerramiento para el Centro de Rescate de Fauna Marina del PN Machalilla, ubicado en Salango | Machalilla | Obra | 1 | 53000 | 53000 |  | 53000 | 53000 |  | 10600 | 42400 |  | OK
Total Infraestructura administrativa | [7 empty] | 257000 | 0 | 257000 | 97000 | 0 | 10600 | 46400 | 40000 | OK
1.03 | Mejoramiento del equipamiento y mobiliario de oficina | 1.03.01a | Adquisición de equipos y mobiliarios de oficina para sedes y guardianías existentes | Cayapas-Mataje, Muisne, Santa Elena, El Pelado, Machalilla | Bienes | 1 | 53500 | 53500 |  | 53500 | 53500 |  |  | 26750 | 26750 | OK
|  | 1.03.01b | Implementación de un sistema de energía solar para la guardianía de la Isla de la Plata del PN Machalilla | Machalilla | Bienes | 1 | 21000 | 21000 |  | 21000 | 21000 |  |  | 21000 |  | OK
|  | 1.03.01c | Adquisición de equipo de Rayos X para el Centro de Rescate de Fauna Marina del PN Machalilla ubicado en Salango | Machalilla | Bienes | 1 | 41000 | 41000 |  | 41000 | 41000 | 41000 |  |  |  | OK
Total Equipamiento y mobiliario de oficina | [7 empty] | 115500 | 0 | 115500 | 115500 | 41000 | 0 | 47750 | 26750 | OK
1.04 | Elaboración e implementación de Planes de Monitoreo de la Biodiversidad | 1.04.01 | Priorización de los valores de conservación, elaboración y validación de metodologías para su monitoreo, capacitación y acompañamiento para su implementación e implementación de un sistema de información (Convenio INABIO) | Cayapas-Mataje, Muisne, Pacoche, Churute, Arenillas | Convenio | 1 | 449000 | 449000 |  | 449000 | 134700 |  | 134700 |  |  | OK
Total Equipamiento y mobiliario de oficina | [7 empty] | 449000 | 0 | 449000 | 134700 | 0 | 134700 | 0 | 0 | OK
1.05 | Elaboración e implementación del plan de capacitación | 1.05.01a | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | SNAP | Documento | 1 | 48000 | 48000 |  | 48000 | 48000 |  |  | 24000 | 24000 | OK
|  | 1.05.01b | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | AMCP | Global | 1 | 60000 | 60000 |  | 232000 | 60000 |  |  | 60000 |  | OK
Total Capacitación | [7 empty] | 108000 | 0 | 280000 | 108000 | 0 | 0 | 84000 | 24000 | OK
Total Componente I | [7 empty] | 970730 | 0 | 1224496 | 496430 | 62230 | 155300 | 188150 | 90750 | OK
OK
COMPONENTE II: Apoyo a la gestión de Control y Vigilancia de las AMCP | [15 empty] | OK
2.01 | Actualización de Planes de Control y Vigilancia | 2.01.01 | Elaboración de lineamientos para el desarrollo del Programa de Control y Vigilancia e instructivo para la elaboración de los respectivos planes técnicos aplicables al Sistema Nacional de Áreas Protegidas | SNAP | Documento | 1 | 18000 | 18000 |  | 18000 | 18000 |  |  | 10000 | 8000 | OK
2.02 | Construcción o adecuación de Infraestructura para Control y Vigilancia | 2.02.01 | Estudio de mecánica de suelos para la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje | Cayapas Mataje | Documento | 1 | 8000 | 8000 |  | 22360 | 8000 |  | 8000 |  |  | OK
|  | 2.02.02a | Construcción de guardianía y muelle para el RVSM Río Muisne en el sector de Portete | Muisne | Obra | 1 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000 |  | 80000 | 80000 | 240000 | OK
|  | 2.02.02b | Construcción de guardianía para la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, ubicada en San Lorenzo | Cayapas-Mataje | Obra | 1 | 370000 | 370000 |  | 370000 | 370000 |  | 74000 | 148000 | 148000 | OK
|  | 2.02.03 | Adecuación de guardianía del PN Machalilla, ubicada en la Isla de La Plata | Machalilla | Obra | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 40000 |  |  |  | 40000 | OK
|  | 2.02.06 | Construcción de guardianía, baterías sanitarías, senderos y casetas de sombra Cayapas-Mataje, ubicada en Majagual, cantón Eloy Alfaro | Cayapas-Mataje | Obra | 1 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000 |  | 80000 | 160000 | 160000 | OK
|  | 2.02.08 | Implementación de señalética informativa para varias AP | Cayapas-Mataje, Muisne, Pacoche, Churute, Arenillas, Machalilla y Santa Elena | Global | 1 | 42000 | 42000 |  | 42000 | 42000 |  |  |  | 42000 | OK
|  | 2.02.09 | Delimitación y demarcación de AP en zonas terrestres | Churute; Arenillas, Machalilla | Consultoría | 1 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 30000 |  |  |  | 30000 | OK
Total Infraestructura Control | [7 empty] | 1588000 | 0 | 1602360 | 1308000 | 0 | 242000 | 398000 | 668000 | OK
2.03 | Dotación de equipos y materiales para control y vigilancia | 2.03.02 | Dotación de motocicletas (8) | Muisne, Pacoche, Arenillas, Churute y Santa Elena | Bienes | 8 | 3510 | 28080 |  | 28080 | 28080 |  |  | 28080 |  | OK
|  | 2.03.03 | Dotación de UTV | Santa Elena y Muisne | Bienes | 2 | 23000 | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000 |  |  |  | OK
|  | 2.03.04 | Dotación de embarcaciones | Cayapas-Mataje, Muisne, Machalilla | Bienes | 3 | 32000 | 96000 |  | 96000 | 96000 |  |  | 96000 |  | OK
|  | 2.03.06 | Dotación de Drones | Muisne (1), Pacoche (2), Santa Elena (1), El Pelado | Bienes | 5 | 5000 | 25000 |  | 45000 | 25000 |  |  | 25000 |  | OK
|  | 2.03.08 | Dotación de GPS de precisión para delimitación | Machalilla, Churute, Cayapas-Mataje | Bienes | 4 | 8500 | 34000 |  | 34000 | 34000 |  |  | 34000 |  | OK
|  | 2.03.09 | Dotación de uniformes | 18 AMCP | Global | 1 | 465 | 117000 |  | 117000 | 117000 |  |  | 117000 |  | OK
|  | 2.03.10 | Dotación Zodiac (embarcación neumática y semirrígida) | San Elena | Global | 1 | 30500 | 30500 |  | 30500 | 30500 |  | 30500 |  |  | OK
Total Equipamiento Control y Vigilancia | [7 empty] | 376580 | 0 | 396580 | 376580 | 46000 | 30500 | 300080 | 0 | OK
2.04 | Implementación de Sistemas de control y vigilancia eficientes | 2.04.01 | Equipamiento de oficinas para vigilancia remota | Cayapas Mataje, Muisne, Pacoche, Churute, Arenillas Machalilla/Cantagallo El Pelado/Bajo Copé | Bienes | 7 | 5000 | 35000 |  | 35000 | 35000 |  |  |  | 35000 | OK
|  | 2.04.04 | Equipamiento de las lanchas de vigilancia en mar abierto con dispositivos de detección de barcos por radar | Cayapas Mataje, Muisne, Pacoche, Churute, Arenillas Machalilla, Bajo Copé | Global | 1 | 105000 | 105000 |  | 105000 | 105000 |  |  |  | 105000 | OK
|  | 2.04.05 | Implementación de un sistema simplificado de alerta temprana de afectaciones al manglar y a otras formaciones de bosque en las AMCP | Cayapas Mataje, Muisne, Pacoche, Churute, Arenillas Machalilla | Global | 1 | 108000 | 108000 |  | 108000 | 50000 |  |  |  | 50000 | OK
|  | 2.04.06 | Capacitación y acompañamiento inicial a técnicos o guardaparques en el manejo de cada una de las tecnologías de vigilancia remota y la interpretación de los resultados | Cayapas Mataje, Muisne, Pacoche, Churute, Arenillas Machalilla/Cantagallo El Pelado/Bajo Copé | Capacitación | 5 | 12000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 30000 | 30000 | OK
|  | 2.04.07a | Adquisición de pasajes aéreos para intercambio de experiencias de la gestión del control y vigilancia en áreas protegidas entre Colombia y Ecuador | PASNAP-DAPOFC | Capacitación | 3 | 500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | OK
|  | 2.04.07b | Viáticos para el intercambio de experiencias de la gestión del control y vigilancia en áreas protegidas entre Colombia y Ecuador | PASNAP-DAPOFC | Capacitación | 3 | 3500 | 10500 |  | 10500 | 10500 |  |  | 10500 |  | OK
Total Sistema de control y vigilancia eficientes | [7 empty] | 320000 | 0 | 320000 | 262000 | 0 | 0 | 42000 | 220000 | OK
2.05 | Implementación de Sistemas de Radiocomunicación | 2.05.01 | Actualización de estudio de factibilidad e ingeniería para la implementación de sistemas de radiocomunicación digital en Áreas Marino-Costeras Protegidas | AMCP | Documentos | 1 | 77300 | 77300 |  | 77300 | 57300 |  |  | 57300 |  | OK
|  | 2.05.02 | Implementación de sistemas de radiocomunicación digital en áreas marino-costeras protegidas | AMCP | Bienes | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 200000 |  |  |  | 200000 | OK
Total Radiocomunicación | [7 empty] | 1077300 | 0 | 1077300 | 257300 | 0 | 0 | 57300 | 200000 | OK
Total Componente II | [7 empty] | 3361880 | 0 | 3396240 | 2203880 | 46000 | 272500 | 797380 | 1088000 | OK
OK
COMPONENTE III: Fomento a las prácticas de uso de manera sostenible | [15 empty] | OK
3.01 | Planes de ordenamiento pesquero (manglar y mar) | 3.01.01a | Elaboración de tres planes de ordenamiento pesquero con la participación de los actores locales para las áreas protegidas marino costeras: Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, Refugio de Vida Silvestre Manglar Estuario del Río Muisne y Reserva Ecológica Arenillas | Cayapas Mataje, Muisne, Arenillas | Documentos | 1 | 205000 | 205000 |  | 205000 | 165000 |  | 165000 |  |  | OK
|  | 3.01.01b | Actualización del plan de ordenamiento pesquero de la REM Churute | Churute | Documento/Insumos | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000 |  |  | 20000 | 20000 | OK
|  | 3.01.02 | Elaboración de planes de ordenamiento pesquero de mar | Machalilla / Cantagallo El Pelado / Bajo Copé Santa Elena | Documentos | 3 | 40000 | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  |  | 120000 | OK
Total Planes de Ordenamiento Pesquero | [7 empty] | 365000 | 0 | 365000 | 325000 | 0 | 165000 | 20000 | 140000 | OK
3.02 | Prácticas sostenibles del uso del Manglar | 3.02.01 | Implementación de planes de ordenamiento pesquero en el Manglar | Cayapas Mataje, Muisne, Churute Arenillas | Bienes | Global | 160000 | 160000 |  | 160000 | 80000 |  |  | 40000 | 40000 | OK
|  | 3.02.02 | Apoyo a las Asociaciones para la solicitud/ renovación de sus Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema Manglar (AUSCEM) | Muisne, Churute, Cayapas-Mataje, Arenillas | Documentos | 10 | 10000 | 100000 |  | 100000 | 50000 |  |  | 25000 | 25000 | OK
|  | 3.02.03 | Apoyo a las asociaciones para la implementación de sus planes de manejo (AUSCEM) | Muisne, Churute, Arenillas y Cayapas-Mataje | Global | 1 | 300000 | 300000 |  | 1000000 | 300000 |  |  | 150000 | 150000 | OK
|  | 3.02.04 | Implementación de bioemprendimientos relacionados al ecosistema manglar (Convenio Heifer) | Cayapas Mataje, Churute | Convenio | 1 | 495000 | 495000 |  | 495000 | 198000 |  | 198000 |  |  | OK
Total Practicas Sostenibles del Manglar | [7 empty] | 1055000 | 0 | 1755000 | 628000 | 0 | 198000 | 215000 | 215000 | OK
3.03 | Prácticas sostenibles del uso del Mar | 3.03.02 | Equipamiento (artes de pesca, dispositivos electrónicos de identificación de embarcaciones, entre otros) | Pacoche, Santa Elena Machalilla / Cantagallo El Pelado / Bajo Copé | Global | 1 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 150000 | 150000 | OK
Total Practicas Sostenibles del Uso del Mar | [7 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | OK
3.04 | Socio Manglar | 3.04.02 | Financiamiento de socios nuevos en el marco de la iniciativa socio manglar | Cayapas Mataje, Muisne, Churute, Arenillas | Convenio | 1 | 1279995 | 1279995 |  | 1279995 | 1279995 |  |  | 1279995 |  | OK
Total Socio Manglar | [7 empty] | 1279995 | 0 | 1279995 | 1279995 | 0 | 0 | 1279995 | 0 | OK
Total Componente III | [7 empty] | 2999995 | 0 | 3699995 | 2532995 | 0 | 363000 | 1664995 | 505000 | OK
COMPONENTE IV: Sostenibilidad Financiera | [15 empty] | OK
4.01 | Apoyo a la sostenibilidad financiera de las áreas | 4.01.01 | Capitalización del Fondo de Áreas Protegidas | Cayapas Mataje, Muisne, Churute, Arenillas | Convenio | 1 | 1750000 | 1750000 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 |  |  |  | OK
Total Dotación FAP | [7 empty] | 1750000 | 0 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | OK
Total Componente IV | [7 empty] | 1750000 | 0 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | OK
OK
Gestión del Programa | [15 empty] | OK
5.01 | Consultoría de Apoyo y Seguimiento | 5.01.01 | Consultora de Apoyo y Seguimiento |  | Contrato | 1 | 763829 | 763829 |  | 763830 | 161374 | 40343.5 | 40343.5 | 40343.5 | 40343.5 | OK
Total Consultoria CAS | [7 empty] | 763829 | 0 | 763830 | 161374 | 40343.5 | 40343.5 | 40343.5 | 40343.5 | OK
5.02 | Personal | 5.02.01 | Gerente del Programa |  | Mes | 12 | 5199 | 62388 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
|  | 5.02.02 | Especialista Financiero |  | Mes | 12 | 3135 | 37620 |  | 37620 | 37620 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | OK
|  | 5.02.03 | Especialista en Compras Públicas |  | Mes | 12 | 3135 | 37620 |  | 37620 | 37620 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | OK
|  | 5.02.04 | Transporte y viajes (viaticos) |  | Mes | 12 | 1999 | 24000 |  | 24000 | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | OK
|  | 5.02.05 | Personal técnico del Programa |  | Mes | 12 |  |  | 321096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
Total Personal Unidad de Gestión | [7 empty] | 161628 | 321096 | 99240 | 99240 | 24810 | 24810 | 24810 | 24810 | OK
5.03 | Funcionamiento de la Unidad de Gestión del Programa | 5.03.01 | Fee FIAS |  | Contrato | 1 | 56800 | 56880 |  | 56880 | 56880 | 14220 | 14220 | 14220 | 14220 | OK
|  | 5.03.02 | Equipamiento y operación de oficina (tonners y mantentenimiento de impresora, equipos de computo, logistica de viaje, mantenimiento de vehículos, combustible, pasajes,etc.) |  | Global | 1 | 35000 | 35000 |  | 96000 | 35000 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | OK
|  | 5.03.03 | Auditoria PASNAP II 2024 |  | Global | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 9555 |  | 9555 |  | 0 | OK
|  | 5.03.05 | Arriendo oficina PASNAP Y Páramos |  | Contrato | 12 | 3417 | 27336 |  | 82008 | 27336 | 6834 | 6834 | 6834 | 6834 | OK
Total Funcionamiento Unidad de Gestión | [7 empty] | 144216 | 0 | 259888 | 128771 | 29804 | 39359 | 29804 | 29804 | OK
Total Gestión del Proyecto | [7 empty] | 1069673 | 321096 | 1122958 | 389385 | 94957.5 | 104512.5 | 94957.5 | 94957.5 | OK
GRAN Total | [7 empty] | 10152278 | 321096 | 11193689 | 7372690 | 1953187.5 | 895312.5 | 2745482.5 | 1778707.5
| T/C EUR - USD | 1.09

## Hoja2
Nombre | Infraestructura | Monto | Infraestructura | Monto | Infraestructura | Monto | Infraestructura | Monto | Infraestructura | Monto | Bienes | Monto | Bienes | Monto | Bienes | Monto | Bienes | Monto | Bienes | Monto | Bienes | Monto | Bienes | Monto | Bienes | Monto | Consultoría | Monto | Consultoría | Monto | Consultoría | Monto | Consultoría | Monto | Consultoría | Monto | Consultoría | Monto | Convenios | Monto | Convenios | Monto | Monto | Estado
ARENILLAS | [6 empty] | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Dotación de motocicletas | [7 empty] | Equipamiento de las lanchas de vigilancia en mar abierto con dispositivos de detección de barcos por radar | 105000 | Equipamiento de oficinas para vigilancia remota | 5000 | Implementación de planes de ordenamiento pesquero en el Manglar | 160000 | Dotación de uniformes | 465 |  |  |  |  | Elaboración de tres planes de ordenamiento pesquero con la participación de los actores locales para las áreas protegidas marino costeras | 205000 | Delimitación y demarcación de AP en zonas terrestres | 150000 | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | Priorización de los valores de conservación, elaboración y validación de metodologías para su monitoreo, capacitación y acompañamiento para su implementación e implementación de un sistema de información (Convenio INABIO) | 449000 |  |  |  | 20%
MANGLARES ESTUARIO DEL RIO MUISNE | Construcción de guardianía y muelle para el RVSM Río Muisne en el sector de Portete | 400000 |  |  |  |  | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Dotación de motocicletas |  | Dotación de UTV | 23000 | Dotación de embarcaciones | 32000 | Dotación de Drones | 5000 | Equipamiento de las lanchas de vigilancia en mar abierto con dispositivos de detección de barcos por radar | 105000 | Equipamiento de oficinas para vigilancia remota | 5000 | Implementación de planes de ordenamiento pesquero en el Manglar | 160000 | Dotación de uniformes | 465 |  |  |  |  | Elaboración de tres planes de ordenamiento pesquero con la participación de los actores locales para las áreas protegidas marino costeras | 205000 |  |  | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | Priorización de los valores de conservación, elaboración y validación de metodologías para su monitoreo, capacitación y acompañamiento para su implementación e implementación de un sistema de información (Convenio INABIO) | 449000 |  |  |  | 20%
PACOCHE | [6 empty] | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Dotación de motocicletas | [5 empty] | Dotación de Drones (2) | 10000 | Equipamiento de las lanchas de vigilancia en mar abierto con dispositivos de detección de barcos por radar | 105000 | Equipamiento de oficinas para vigilancia remota | 5000 | Equipamiento (artes de pesca, dispositivos electrónicos de identificación de embarcaciones, entre otros) |  | Dotación de uniformes | 465 | Estudio de suelo para la construcción de la sede administrativa del RVSMC Pacoche | 4000 | [6 empty] | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | Priorización de los valores de conservación, elaboración y validación de metodologías para su monitoreo, capacitación y acompañamiento para su implementación e implementación de un sistema de información (Convenio INABIO) | 449000 |  |  |  | 20%
EL PELADO | [16 empty] | Dotación de Drones | 5000 | [6 empty] | Dotación de uniformes | 465 | Actualización de los planes de manejo para la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, Reserva Ecológica Manglares Churute y Reserva Marina El Pelado | 21230 | [6 empty] | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
CANTAGALLO-MACHALILLA | [20 empty] | Equipamiento de oficinas para vigilancia remota | 5000 | Equipamiento (artes de pesca, dispositivos electrónicos de identificación de embarcaciones, entre otros) |  | Dotación de uniformes | 465 |  |  |  |  | Elaboración de planes de ordenamiento pesquero de mar | 40000 |  |  | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
BAJO COPE | [18 empty] | Equipamiento de las lanchas de vigilancia en mar abierto con dispositivos de detección de barcos por radar | 105000 | Equipamiento de oficinas para vigilancia remota | 5000 | Equipamiento (artes de pesca, dispositivos electrónicos de identificación de embarcaciones, entre otros) |  | Dotación de uniformes | 465 |  |  |  |  | Elaboración de planes de ordenamiento pesquero de mar | 40000 |  |  | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
COTOPAXI | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
LLANGANATES | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
MACHALILLA | Adecuación de guardianía del PN Machalilla, ubicada en la Isla de La Plata | 200000 |  |  |  |  | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Implementación de un sistema de energía solar para la guardianía de la Isla de la Plata del PN Machalilla |  | Adquisición de equipo de Rayos X para el Centro de Rescate de Fauna Marina del PN Machalilla ubicado en Salango |  | Dotación de embarcaciones | 32000 | Dotación de GPS de precisión para delimitación | 17000 | Equipamiento de las lanchas de vigilancia en mar abierto con dispositivos de detección de barcos por radar | 105000 |  |  |  |  | Dotación de uniformes | 465 | [6 empty] | Delimitación y demarcación de AP en zonas terrestres | 150000 | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
PODOCARPUS | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
SANGAY | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
SUMACO NAPO-GALERAS | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
ANTISANA | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
EL ANGEL | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
CAYAMBE-COCA | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
MANGLARES CAYAPAS-MATAJE | Estudio de mecánica de suelos para la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje | 8000 | Construcción de guardianía para la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, ubicada en San Lorenzo | 370000 | Construcción de guardianía, baterías sanitarías, senderos y casetas de sombra Cayapas-Mataje, ubicada en Majagual, cantón Eloy Alfaro | 400000 | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Adquisición de equipos y mobiliarios de oficina para sedes y guardianías existentes |  |  |  | Dotación de embarcaciones | 32000 | Dotación de GPS de precisión para delimitación | 8500 | Equipamiento de las lanchas de vigilancia en mar abierto con dispositivos de detección de barcos por radar | 105000 | Equipamiento de oficinas para vigilancia remota | 5000 | Implementación de planes de ordenamiento pesquero en el Manglar | 160000 | Dotación de uniformes | 465 | Actualización de los planes de manejo para la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, Reserva Ecológica Manglares Churute y Reserva Marina El Pelado | 21230 | Actualización del Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva de Producción de Fauna Marino-Costera Puntilla de Santa Elena y elaboración del Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje (PMV) (Instrumentos técnicos de gestión) | 10000 | Elaboración de tres planes de ordenamiento pesquero con la participación de los actores locales para las áreas protegidas marino costeras | 205000 |  |  | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | Priorización de los valores de conservación, elaboración y validación de metodologías para su monitoreo, capacitación y acompañamiento para su implementación e implementación de un sistema de información (Convenio INABIO) | 449000 | Implementación de bioemprendimientos relacionados al ecosistema manglar (Convenio Heifer) | 495000 |  | 20%
COFAN BERMEJO | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
COTACACHI-CAYAPAS | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
LOS ILINIZAS | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
MACHE CHINDUL | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [8 empty] | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
MANGLARES CHURUTE | [6 empty] | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Dotación de motocicletas | [5 empty] | Dotación de GPS de precisión para delimitación | 8500 | Equipamiento de las lanchas de vigilancia en mar abierto con dispositivos de detección de barcos por radar | 105000 | Equipamiento de oficinas para vigilancia remota | 5000 | Implementación de planes de ordenamiento pesquero en el Manglar | 160000 | Dotación de uniformes | 465 | Actualización de los planes de manejo para la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, Reserva Ecológica Manglares Churute y Reserva Marina El Pelado | 21230 | Readecuación de sede administrativa para la RE Manglares Churute | 40000 | Actualización del plan de ordenamiento pesquero de la REM Churute |  | Delimitación y demarcación de AP en zonas terrestres | 150000 | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | Priorización de los valores de conservación, elaboración y validación de metodologías para su monitoreo, capacitación y acompañamiento para su implementación e implementación de un sistema de información (Convenio INABIO) | 449000 | Implementación de bioemprendimientos relacionados al ecosistema manglar (Convenio Heifer) | 495000 |  | 20%
CHIMBORAZO | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
EL BOLICHE | [8 empty] | Implementación de señalética informativa para varias AP | [15 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
ISLA CORAZON Y LAS ISLAS FRAGATAS | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [8 empty] | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
PUNTILLA SANTA ELENA | [6 empty] | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Implementación de señalética informativa para varias AP | 6000 | Dotación de motocicletas |  | Dotación de UTV | 23000 |  |  | Dotación de Drones | 5000 |  |  | Dotación Zodiac (embarcación neumática y semirrígida) | 30500 | Equipamiento (artes de pesca, dispositivos electrónicos de identificación de embarcaciones, entre otros) |  | Dotación de uniformes | 465 | Ampliación de la sede administrativa de la RPFMC Puntilla de Santa Elena | 100000 | Actualización del Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva de Producción de Fauna Marino-Costera Puntilla de Santa Elena y elaboración del Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje (PMV) (Instrumentos técnicos de gestión) | 10000 | Construcción de cerramiento para el Centro de Rescate de Fauna Marina del PN Machalilla, ubicado en Salango | 53000 | Elaboración de planes de ordenamiento pesquero de mar | 40000 | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
GALERA SAN FRANCISCO | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [8 empty] | Implementación de un plan de capacitación diferenciado para personal vinculado a las áreas protegidas. | 60000 | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
YACURI | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%
CERRO PLATEADO | [24 empty] | Dotación de uniformes | 465 | [10 empty] | Elaboración del Plan Nacional de Formación para la Conservación de las Áreas Protegidas del Ecuador | 48000 | [5 empty] | 20%